# 工业控制终端补充采购合同

合同编号 F01  |  草案日期 2026-08-03  |  项目 PRJ-PLANT-B

甲方 华子有限公司    乙方 启衡设备有限公司

测试主体映射 甲方 ORG-HZ-001  乙方 ORG-QH-001

本文件为原创虚构合同草案，仅用于合同审批记忆评测；企业名称为测试标签，不指向真实登记主体。未签署，不能直接用于交易。

# 第1条 主体与交易  F01-C01

甲方为华子有限公司（买受人），乙方为启衡设备有限公司（出卖人）。甲方为第二条生产线采购设备，编号 F01，项目 PRJ-PLANT-B。双方先前项目各自独立结算，不因同一交易方自动合并义务。

# 第2条 标的与价格  F01-C02

采购 QH-T20 工业控制终端三十台，含税单价人民币11,300元，含税总价人民币339,000元。每台含电源模块、支架和中文手册，总价包括包装、境内运输、保险、安装、培训及十二个月质保。

# 第3条 交付与质量  F01-C03

乙方于2026年9月15日前交至甲方上海项目现场，接收点提前五个工作日书面确认。货物须为全新合格品，具备至少四路数字输入、四路数字输出和双以太网接口，安装后连续运行七十二小时无设备故障。交付前运输风险由乙方承担，签收仅证明数量和外观。

# 第4条 验收  F01-C04

到货十个工作日内初验，安装调试后连续运行测试并出具书面终验记录。试用、付款或沉默均不视为放弃缺陷请求。乙方收到缺陷记录后五个工作日修复或换货，两次整改不合格时甲方可退货。质保自终验合格十二个月，响应四小时、到场四十八小时。

# 第5条 付款  F01-C05

合同生效、取得合格发票后十个工作日内支付20%，即67,800元；终验合格且收到对应发票后十五个工作日内支付70%，即237,300元；质保届满且无未解决缺陷后十五个工作日内支付10%，即33,900元。仅支付至乙方核验的对公账户，争议部分单独处理。

# 第6条 迟延责任  F01-C06

乙方迟延交货，按迟延部分含税价款每日0.03%向甲方支付违约金，累计不超过迟延部分价款5%。迟延超过十五日，甲方可解除迟延部分，违约金不足弥补依法可赔偿损失的可请求不足部分，不得重复获偿。甲方逾期支付无争议到期款经十个工作日催告未改正，按每日0.02%承担责任。

# 第7条 责任上限  F01-C07

乙方一般损害赔偿累计上限为本合同含税总价100%；故意或重大过失、人身损害、知识产权侵权和违反保密义务不受此限，法律不得限制的责任依法处理。退还未履行部分价款、修理更换及继续履行义务不计入赔偿上限。

# 第8条 知识产权  F01-C08

乙方保证产品及随附软件在本合同用途内有合法授权，承担其产品侵权争议处理并提供替代或退款。甲方取得随设备使用所需的永久非独占许可，乙方不得将甲方生产参数用于其他客户项目。

# 第9条 保密  F01-C09

双方未公开技术、价格和经营资料仅用于履约，向必要人员披露时应约束同等保密义务；依法披露在允许范围预先通知。一般保密义务终止后五年有效，商业秘密在秘密状态持续保护。

# 第10条 变更与解除  F01-C10

任何增量、变价和工期变更须双方有权代表签署变更单。重大违约十个工作日未纠正可解除，严重侵权或泄密可立即解除；解除后按合格已交付部分结算并返还余额，违约及保密义务继续有效。

# 第11条 不可抗力  F01-C11

因不能预见、不能避免且不能克服的客观事件导致不能履行的，受影响方应及时通知，在合理期限提供证明，并采取合理措施减少损失；按实际影响协商延期或部分免除责任。付款困难、一般人员短缺或可预防的系统故障不当然构成不可抗力。影响持续三十日且合同目的无法实现的，任一方可解除未履行部分，已完成且合格的部分据实结算。

# 第12条 通知与账户  F01-C12

双方以本合同约定的项目书面记录交换通知；接收角色分别为各方项目负责人，法律通知同时送交各方法务。变更应由有权代表签署。为防止误用，本样本不提供真实地址、自然人、电话、印章或银行账号；正式签署前应另附经核验的主体、送达和账户清单。更改收款账户必须经付款方独立回拨核验，不以单封邮件为依据。

# 第13条 争议解决  F01-C13

协商十五日不成，向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

# 第14条 生效与签署  F01-C14

本合同适用中华人民共和国大陆地区法律。双方有权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；本测试文件未签署、未盖章，不代表现实法律承诺。修改、附件与补充协议应采用书面形式，冲突时以双方后签署且明确变更原条款的文件为准。合同一式两份，双方各执一份。甲方签署栏与乙方签署栏均留空；签署日期以真实签署时填写为准。